## Slide 1: ЗДРАВСТВЕНИ ПРОЈЕКАТ

## Slide 2
Пројект
• Планирани подухват јединица руковођења, које јасно дефинишу шта треба да се постигне, у току ког процењеног времена и по којој процењеној вредности (USAID).
• Здравствени пројект је привремени интензивни напор да се постави и почне са радом једна нова или измењена служба, или програм, за који се верује да ће довести до смањења одређених здравствених и са здрављем повезаних проблема (WHO).

## Slide 3
Јединствени процес који се састоји од скупа координисаних и управљаних активности, које имају утврђене датуме почетка и завршетка, предузетих ради достизања специфичног циља, усаглашеног са утврђеним конкретним захтевима, укључујући ограничења у погледу рокова, трошкова и ресурса.
Пројектна организација обично је привремена и формира се само за време трајања реализације пројекта.
Сложеност међусобних веза између пазних активности пројекта није обавезно повезана са величином тог пројекта .

## Slide 4
→ Серија активности са постављеним специфичним циљевима, са немером да произведе специфични исход/резултат у одређеном времену.
→ Привремени и интезивни напор да се постави, почне са радом (нови програм), за који се верује да ће довести до смањења одређених здравствених проблема (менаџмент пројекат).
WHO. Health Project Management, 1974.

## Slide 5: Намера пројекта, према ОЕCD/DАC, 1999. година нумерички је …
Једна (je) намера да оствари централни/главни циљ пројекта.
Да се искажу једнаке користи унутар циљане групе.

## Slide 6: Предлог пројекта садржи најмање ...
Наслов пројекта
Циљеве
Очекиване резултате
Методе рада
План рада
Стручни тим
Институције
Средства за реализацију
Кориснике
Предлог будућих истраживања

## Slide 7: Циљ
Побољшање здравственог потенцијала
Елиминација здравственог проблема
Реализација здравствених циљева и програма
Побољшање квалитета живота
Да би се увеле одређене промене
Да би се мотивисали и привукли инвеститори

## Slide 8: "Живот" Пројекта
Циклус пројекта подразумева живот пројекта:
Oд иницијалне идеје до завршетка ...
... Да осигура да се власници одговорно консултују, да одговарајуће одлуке доносе
у свакој фази живота/трајања пројекта ...

## Slide 9: Менаџмент пројекта прати главне фазе - пројекта ...
Дефиниција пројекта
Планирање
Примена/Имплементација
Завршетак
Евалуација
...

## Slide 10: Прва фаза менаџмент пројекта, Дефиниција пројекта укључује:
Намеру пројекта
Крајње резултате
Анализу власника холдера
Потребне ресурсе
Стандарде

## Slide 11: Друга фаза менаџмент пројекта, Планирање, израда плана пројекта укључује:
Циљеве
Продукте
Активности
Задатке
Израду Gantt chart тачака и време остарења
Матрикс одговорности
План трошкова
Примену опреме/оруђа
Процедуре извештавања

## Slide 12: Трећа фаза менаџмент пројекта, Примена/Имплементација укључује:
Праћење плана
Корекције (уколико су потребне)
Мониторинг
Контролу
Одржавање документације
Процедуре извештавања

## Slide 13: Четврта фаза менаџмент пројекта, Завршетак/Евалуација укључује:
Спремност за евалуацију
Опис пројекта (да ли се може еволуирати)
Евалуацију имплементације (Projekt input)
Евалуацију услуга/активности (Projekt output)
Евалуацију
Анализу стратегије
WHO/EURO, Country Work Management System, 2003.

## Slide 14: Менаџмент у посебним, неповољним условима→ Представљен је следећим "мото"
“Да из велике штете, извуче највећу корист"‼

## Slide 15: Предуслови ...
... За ефективно решавање неповољних ситуација, потребно је задовољити предуслове:
→ менаџери "увек очекују неочекивано“
→ знају да процене важне/неважне проблеме
→ да селектују проблеме са позитивним методама решавања (приступ, искуство, технологије, вештине)
→ да реше проблем на најефективнији начин
...

## Slide 16: Врсте/Груписање посебних неповољних услова ...
1. Општи развојни неповољни услови и ситуације,
2. Ситуације у вези развоја здравственог система,
3. Ситуације у вези са трансформацијом, транзицијом и променама,
4. Ситуације као последица лошег функционисања и руковођења,
5. Недовољни хумани, материјални и други ресурси ...

## Slide 17: Општи развојни неповољни услови/ситуације:
Ратови (глобални, регионални)
Етички, верски и расни конфилкти
Политичка нестабилност у земљама у развоју
Економска нестабилност и неразвијеност
Неједнакост у развоју између земаља/унутар њих
Неодрживост развоја (мултифакторијално)
Нездрава спољна/физичка средина
Елементарне катастрофе
Нестабилност узрокована тероризмом

## Slide 18: Ситуације – развој здравственог система
Неразвијен систем
Централизован систем
Недемократски систем
Неповољни услови
Несигурност
Неорганизованост
...

## Slide 19: Ситуације - трансформација, транзиција и промене ...
Тешкоће у трансформацији
Тешкоће у транзицији
Тешкоће у променама
“Све је променљиво, само су промене вечне“ – стара изрека, која указује на дуговечност процеса промена...

## Slide 20: Ситуације као последица лошег функционисања и руковођења
Развијен-неразвијен
Децентрализован-централизован
Демократски-недемократски
Повољни развојни услови и сигурност
Организован-неорганизован
Недовољни хумани, матерјлни и др. ресурси

## Slide 21: ХВАЛА НА ПАЖЊИ